| UBND TỈNH ĐẮK LẮK BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT LẦN THỨ 8 NĂM 2023 Số: /KH-BTC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đắk Lắk, ngày tháng 11 năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

## Tổ chức Họp báo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

## lần thứ 8 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 21/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ban hành Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 21/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-BTC ngày 06/10/2022 của Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 về Kế hoạch Thông tin - Truyền thông Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số …/TTr-STTTT ngày …/11/2022 về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức Họp báo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023; Ban Tổ chức Lễ hội ban hành Kế hoạch Họp báo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông tin chính thức, đầy đủ, quảng bá, tuyên truyền các sự kiện Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, góp phần làm nên thành công chung cho Lễ hội.

- Giới thiệu, thông tin chương trình hoạt động Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

- Giới thiệu Đại sứ truyền thông Lễ hội: H’Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2018.

- Công tác tổ chức chu đáo, chặt chẽ, đầy đủ, an toàn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 (2K).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian, địa điểm

| STT | Địa phương | Thời gian | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủ đô Hà Nội | 09 giờ 00 ngày 16/12/2022 | Dự kiến Khách sạn Melia Hà Nội (5 sao), 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (Hoặc khách sạn đồng hạng). |
| 2 | TP. Hồ Chí Minh | 09 giờ 00 ngày 23/12/2022 | Dự kiến: Khách sạn Majestic 5 sao - Đương Đồng Khởi, quận 1, TP. HCM (Hoặc khách sạn đồng hạng). |
| 3 | TP. Đà Nẵng | 09 giờ 00 ngày 06/01/2023 | Dự kiến Khách sạn Green Plaza Đà Nẵng (4 sao), 238 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Hoặc khách sạn đồng hạng). |
| 4 | TP. Buôn Ma Thuột | 09 giờ 00 ngày 12/01/2023 | Hội trường UBND tỉnh Đắk Lắk, 09 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. |

2. Thành phần tổ chức:

2.1. Chủ trì:

- Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng ban Tổ chức Lễ hội.

- Bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk – Trưởng Tiểu ban Truyền Thông Lễ hội.

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hoa hậu H’Hen Niê - Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017.

- Tổng đạo diễn chương trình khai mạc.

2.2. Đại biểu mời:

- Đại diện lãnh đạo Thành uỷ; HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng;

- Đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh;

- Đại diện Thường trực Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện các Tiểu ban của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 năm 2023;

- Đại diện Công ty quản lý và Hoa hậu H’Hen Niê;

- Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương;

- Đại diện các Nhà tài trợ Lễ hội;

- Các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hoá tại địa phương;

- Doanh nghiệp thực hiện truyền thông Lễ hội.

2.3. Các cơ quan báo chí, truyền thông

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với doanh nghiệp thực hiện truyền thông Lễ hội tham mưu thành phần, số lượng các cơ quan báo chí, truyền thông dự Họp báo tại 4 điểm tổ chức.

III. NỘI DUNG

1. Nội dung:

- Biên tập thông cáo báo chí, thiết kế - in ấn tờ rơi, giấy mời họp báo

- Sản xuất trailer, phóng sự dạng video clip ngắn (05 phút)

- Thiết kế backdrop tiêu đề họp báo (phông màn hình Led), khu check in (chụp hình), băng rôn, standee.

- Chương trình họp báo:

| STT | Nội dung | Phân công |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đón khách | - BTC Lễ hội; - Tiểu ban Truyền thông; - Các sở, ngành liên quan; - Doanh nghiệp truyền thông Lễ hội. |
| 2 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; định hướng nội dung buổi họp | Sở Thông tin và Truyền thông (hoặc MC) |
| 3 | Phát biểu khai mạc | Lãnh đạo UBND tỉnh, BTC lễ hội |
| 4 | Công bố nội dung Lễ hội | Sở VH,TT&DL |
| 5 | Ra mắt Đại sứ truyền thông | Dự kiến H’Hen Niê |
| 6 | Trao giải Cuộc thi Video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột (Họp báo ở thành phố Buôn Ma Thuột) | Ban Tổ chức Cuộc thi |
| 7 | Giới thiệu chuyên đề: các đơn vị cà phê giới thiệu câu chuyện của đơn vị. | Các đơn vị doanh nghiệp cà phê, dự kiến: Trung Nguyên, Vinacafe, Nestle.. |
| 8 | Thảo luận | Phóng viên và Đoàn Chủ trì |
| 9 | Phát biểu kết luận của Chủ trì họp báo | Lãnh đạo UBND tỉnh, BTC Lễ hội. |

2. Thể hiện:

+ Backdrop tiêu đề họp báo:

(Logo nhận diện + chọn màu nền phù hợp + hình ảnh cà phê, phong cảnh đẹp + logo Nhà tài trợ) HỌP BÁO LỄ HỘI CÀ PHÊ Buôn MA THUỘT LẦN THỨ 8 NĂM 2022 Địa điểm, ngày …./…../2023 (dịch tiếng Anh)

+ Băng rôn, standee:

CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỌP BÁO LỄ HỘI CÀ PHÊ Buôn MA THUỘT LẦN THỨ 8 NĂM 2023

+ Khu check in (chụp hình):

(Cụm tiểu cảnh như Cồng Chiêng, cây cà phê, hạt cà phê, dụng cụ…; Logo nhận diện + chọn màu nền phù hợp + hình ảnh cà phê, phong cảnh đẹp + logo Nhà tài trợ) LỄ HỘI CÀ PHÊ Buôn MA THUỘT LẦN THỨ 8 NĂM 2022 Địa điểm, ngày …./…../2022 (dịch tiếng Anh)

3. Trang trí, sắp đặt phòng họp

- Hình thức trang trọng, ấn tượng

- Phòng họp sắp xếp theo hình chữ U gồm 03 khu vực: chủ tọa, đại biểu, báo chí.

4. Hoạt động chuyên đề

- Các đơn vị giới thiệu sản phẩm cà phê: pha chế, thuyết trình và mời khách.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí:

- Nguồn kinh phí Lễ hội.

- Nguồn do Doanh nghiệp được xét chọn thực hiện truyền thông Lễ hội cân đối từ nguồn vận động tài trợ.

2. Tổng kinh phí dự kiến: 1.080.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng), chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành viên Ban Tổ chức Lễ hội:

Theo nhiệm vụ được phân công gắn với chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lí chuẩn bị nội dụng, trả lời các vấn đề, câu hỏi được Phóng viên đặt ra tại buổi họp báo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

-  Xin phép tổ chức họp báo tại TP. HCM

- Tham mưu Ban Tổ chức ban hành dự thảo Giấy mời các thành phần dự họp báo; Thông cáo báo chí và các nội dung tuyên truyền Lễ hội trên ấn phẩm và video clip.

- Phát hành thư mời họp báo (phối hợp với Công ty Truyền thông).

- Cập nhật thường xuyên báo cáo tiến độ từ Công ty Truyền thông.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chuẩn bị nội dung công bố trong buổi họp.

- Trả lời phỏng vấn của báo chí cho các nội dung liên quan (Người phát ngôn Lễ hội).

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Thông cáo báo chí.

4. Văn phòng UBND tỉnh

- Thẩm định trình Lãnh đạo thông các báo chí, nội dung công bố, giấy mời, video clip và các nội dung có liên quan khác.

- Chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo.

5. UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột

- Chuẩn bị và Trả lời phỏng vấn của báo chí cho các nội dung liên quan.

6. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Cử phóng viên tham dự họp báo và tổ chức đưa tin, bài về họp báo trên báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, đồng thời lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.

7. Doanh nghiệp thực hiện truyền thông Lễ hội

- Chuẩn bị công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết phục vụ họp báo.

- Chủ động thực hiện các nội dung tổ chức họp báo.

- Đảm bảo kinh phí phục vụ họp báo theo dự trù kinh phí tại mục V của kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Họp báo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung của Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c); - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); - UBND tỉnh (b/c); - Ban Chỉ đạo Lễ hội (b/c); - Ban Tổ chức Lễ hội (b/c); - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Các sở: TT&TT, VH,TT&DL, Công Thương; - Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh; Tạp chí Chư Yang Sin; - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; - VP UBND tỉnh; - Trung tâm CN và Cổng TTĐT của tỉnh; - Lưu VT, KGVX(Nh-….b)._ | TRƯỞNG BAN PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Nguyễn Tuấn Hà |
| --- | --- |

DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC HỌP BÁO

(Kèm dự thảo Kế hoạch Họp báo số …KH-BTC,ngày …./…./2022)

| STT | Nội dung | Số lượng | Mức chi | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thuê hội trường khách sạn: Phí sử dụng phòng họp, màn hình, thiết bị âm thanh, tea break (tiệc trà, bánh) |  |  |  |  |
| 1 | Khách sạn Majestic Sài Gòn | 1 | 100,000,000 | 100,000,000 |  |
| 2 | Khách sạn Melia Hà Nội | 1 | 100,000,000 | 100,000,000 |  |
| 3 | Khách sạn Green Plaza Đà Nẵng | 1 | 100,000,000 | 100,000,000 |  |
| 4 | Hội trường UBND tỉnh Đắk Lắk | 1 | - | - |  |
| II | Quà tặng: Túi cà phê | 1.000 |  | - | Vận động các doanh nghiệp tài trợ |
| III | Phí viết bài đại trà và đặt bài chuyên sâu |  |  |  |  |
| 1 | Sau khi họp báo tại thành phố HCM | 200 | 1,000,000 | 200,000,000 |  |
| 2 | Sau khi họp báo tại thành phố Hà Nội | 250 | 1,000,000 | 250,000,000 |  |
| 3 | Sau khi họp báo tại thành phố Đà Nẵng | 100 | 1,000,000 | 100,000,000 |  |
| 4 | Sau khi họp báo tại thành phố Buôn Ma Thuột | 40 | 1,000,000 | 40,000,000 |  |
| IV | Công tác tổ chức khác: In ấn, trang trí, cơm trưa cho Ban tổ chức |  |  |  |  |
| 1 | Tại thành phố HCM |  | 50,000,000 | 50,000,000 |  |
| 2 | Tại thành phố Hà Nội |  | 50,000,000 | 50,000,000 |  |
| 3 | Tại thành phố Đà Nẵng |  | 50,000,000 | 50,000,000 |  |
| 4 | Tại thành phố Buôn Ma Thuột |  | 40,000,000 | 40,000,000 |  |
| Tổng cộng Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng |  |  |  | 1,080,000,000 |  |