| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK Số: /2026/QĐ- DỰ THẢO 1 UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về bàn giao, tiếp nhận đối với công trình

hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội tại các dự án Khu dân cư,

khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 đã được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ, về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ, về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ, quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ, về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ, quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk tại Tờ trình số /TTr-SXD ngày   /   /2026;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy định về bàn giao, tiếp nhận đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội tại các dự án Khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bàn giao, tiếp nhận đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội tại các dự án Khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2026, bãi bỏ Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu dân cư, khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Xây dựng (b/c); - Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng; - Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Sở Tư Pháp; - Công báo tỉnh; - Các Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; - Báo Đắk Lắk; - Các P, TT: NNMT, KTTH, CNCTTĐT; - Lưu: VT, CNXD. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

QUY ĐỊNH

Ban hành bàn giao, tiếp nhận đối với công trình hạ tầng kỹ thuật,

công trình hạ tầng xã hội tại các dự án Khu dân cư, khu đô thị,

khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

(Ban hành kèm theo Quyết định số	/2026/QĐ-UBND)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về phân cấp, nguyên tắc và các nội dung cụ thể trong việc bàn giao, tiếp nhận quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình hạ tầng xã hội tại các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Các nội dung khác liên quan đến bàn giao, tiếp nhận tài sản không được quy định trong Quy định này được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoặc có liên quan đến công tác bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội của các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Các công trình hạ tầng kỹ thuật trong quy định này gồm: công trình đường giao thông; công trình cấp nước (bao gồm cả cấp nước phòng cháy chữa cháy); công trình thoát nước và xử lý nước thải; công trình thoát nước mưa; công trình cấp điện; công trình chiếu sáng; công trình hào và tuy nen kỹ thuật; công trình viễn thông.

2. Các công trình hạ tầng xã hội trong Quy định này gồm: công viên - cây xanh; vườn hoa; sân chơi; sân thể thao; mặt nước - hồ cảnh quan; hồ điều hòa phục vụ cộng đồng (không bao gồm hồ sự cố, hồ kỹ thuật trong hệ thống xử lý nước cấp hoặc nước thải).

3. Bên tiếp nhận gồm:

  - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hoặc cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phân cấp.

  - Ủy ban nhân dân các phường, xã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phân cấp (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

  - Các Sở chuyên ngành hoặc các cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phân cấp, giao quản lý tài sản hoặc giao quản lý, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội.

  - Các đơn vị chuyên ngành hoặc các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

4. Bên bàn giao: Chủ đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 4. Nguyên tắc bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội

1. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng dự án, công trình đã hoàn thành có thể được tổ chức tiếp nhận, bàn giao toàn bộ dự án hoặc từng hạng mục công trình đã hoàn thiện, đã được kiểm tra công tác nghiệm thu, đảm bảo chất lượng cũng như tính kết nối. Để thực hiện tiếp nhận, bàn giao tài sản là các công trình xây dựng, hạng mục công trình thuộc dự án thì chủ đầu tư căn cứ Điều 29 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng để thực hiện.

2. Trường hợp công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trước khi bàn giao có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế thì Bên tiếp nhận có quyền từ chối tiếp nhận, yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP và tổ chức khắc phục các tồn tại của hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho đến khi đạt yêu cầu (chi phí kiểm tra, kiểm định chất lượng và khắc phục các tồn tại do Chủ đầu tư chi trả).

3. Việc tiếp nhận công trình cấp điện và cấp nước được thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành (Nghị định số 02/2024/NĐ-CP đối với công trình cấp điện; Nghị định số 43/2022/NĐ-CP đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và văn bản liên quan).

4. Bên tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức khai thác, sử dụng theo đúng công năng thiết kế và bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Phương án bàn giao quản lý

1. Nội dung bàn giao tiếp nhận thực hiện theo phương án bàn giao trong Báo cáo nghiên cứu khả thi được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Trường hợp trong Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chưa có phương án bàn giao quản lý thì bên bàn giao lập phương án bàn giao theo nội dung quy định tại điểm b khoản 5 Điều 38 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP) để làm căn cứ thực hiện bàn giao, tiếp nhận.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Thời điểm đủ điều kiện thực hiện bàn giao

Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thuộc phạm vi bàn giao của dự án chỉ được tổ chức bàn giao cho Bên tiếp nhận khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đã hoàn thành thi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

2. Đã hoàn thành công tác nghiệm thu về quản lý chất lượng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng.

3. Đối với các công trình có yêu cầu vận hành thử nghiệm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Chủ đầu tư phải hoàn thành vận hành thử nghiệm và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành theo quy định.

4. Đáp ứng điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

Điều 7. Phân cấp tiếp nhận bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội

- Uỷ ban nhân dân cấp xã tiếp nhận bàn giao đối với:

  - Công trình đường bộ, công trình chiếu sáng, công trình thoát nước và xử lý nước thải, công trình thoát nước mưa, công viên, cây xanh, mặt nước do Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn xã quản lý;

  - Hệ thống công trình hào, tuy nen kỹ thuật trên các tuyến đường do Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn xã quản lý.

- Đối với công trình thuộc dự án nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Bên tiếp nhận phù hợp với phạm vi quản lý và đặc thù công trình.

Điều 8. Hồ sơ, tài liệu để bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tài sản là công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội.

1. Danh mục hồ sơ bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tài sản là công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội thực hiện theo quy định tại phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 207/2026/NĐ-CP; hồ sơ bàn giao, tiếp nhận công trình điện thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 72 Luật Điện lực số 61/2024/QH15, Điều 7 Nghị định số 02/2024/NĐ-CP; Công trình cấp nước sạch theo quy định tại Nghị định 43/2022/NĐ-CP.

2. Chủ đầu tư tổ chức lập 01 bộ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo quy định tại khoản 1 Điều này và 01 (một) bộ hồ sơ quyết toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) để bàn giao cho bên tiếp nhận khi tổ chức bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội. Bên tiếp nhận có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ này trong suốt quá trình khai thác, sử dụng (trường hợp bên tiếp nhận là đơn vị nhận tài sản) hoặc chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho đơn vị được giao tài sản để lưu trữ trong suốt quá trình khai thác, sử dụng công trình.

Điều 9. Các bước thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận

- Khi đến thời điểm bàn giao công trình theo Điều 6 Quy định này, Bên bàn giao gửi văn bản đề nghị kèm theo phương án bàn giao, hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Điều 5, Điều 8 Quy định này đến bên tiếp nhận để thực hiện quy trình tiếp nhận bàn giao.

- Tổ chức tiếp nhận bàn giao

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bên tiếp nhận chủ trì, phối hợp với: Bên bàn giao, các cơ quan, đơn vị liên quan đến quản lý chuyên ngành; tổ chức kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần) và thiết lập Biên bản bàn giao.

Biên bản bàn giao gồm tối thiểu các nội dung:

  - Thông tin các bên tham gia;

  - Danh mục công trình/hạng mục công trình bàn giao (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo quy định này);

  - Tình trạng kỹ thuật và hiện trạng công trình tại thời điểm bàn giao;

  - Danh mục hồ sơ, tài liệu bàn giao;

  - Các tồn tại và đề xuất hướng xử lý (nếu có);

  - Kết luận thống nhất của các bên về việc bàn giao.

3. Ban hành Thông báo tiếp nhận bàn giao

Căn cứ biên bản bàn giao, Bên tiếp nhận ban hành Thông báo tiếp nhận bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội, trong đó gồm các nội dung chính:

- Căn cứ pháp lý của việc tiếp nhận;

- Danh mục công trình, hạng mục được tiếp nhận (kèm biên bản bàn giao);

- Tình trạng công trình tại thời điểm tiếp nhận;

- Thời điểm chính thức tiếp nhận và trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì;

đ) Các tồn tại, yêu cầu tiếp tục thực hiện (nếu có);

e) Cam kết và trách nhiệm của các bên sau khi tiếp nhận.

4. Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện tiếp nhận

Trường hợp qua rà soát hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu có) xác định công trình, hạng mục công trình chưa đáp ứng điều kiện tiếp nhận theo quy định của pháp luật và Quy định này, Bên tiếp nhận ban hành văn bản thông báo chưa đủ điều kiện tiếp nhận; trong đó nêu rõ lý do, nội dung chưa đáp ứng và yêu cầu Bên bàn giao tiếp tục hoàn thiện.

Sau khi Bên bàn giao hoàn thành việc khắc phục, bổ sung theo nội dung thông báo, việc bàn giao, tiếp nhận được thực hiện lại theo trình tự quy định tại Điều này.

5. Tổ chức quản lý sau tiếp nhận

Từ thời điểm hiệu lực của Thông báo tiếp nhận, Bên tiếp nhận có trách nhiệm quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 10. Xác định giá trị tài sản của công trình khi bàn giao

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội của dự án đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao cho Bên tiếp nhận, đến khi thực hiện công tác bàn giao cho Bên tiếp nhận ngoài các yêu cầu đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật Bên bàn giao cần phải tính toán, xác định giá trị tài sản tại thời điểm bàn giao (sau khi giảm trừ giá trị hao mòn tài sản theo thời gian sử dụng) theo quy định.

Điều 11. Bàn giao tài sản công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hiến, biếu, tặng cho tỉnh

1. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật là tài sản do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ và hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác cho tỉnh; tài sản do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn cho tỉnh; tài sản được đầu tư theo hình thức đối tác công tư được chuyển giao cho thành phố theo hợp đồng dự án, khi bàn giao Bên tiếp nhận phải thực hiện theo các quy định tại quy định này và phải thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị định số 77/2025/NĐ-CP quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

2. Riêng việc bàn giao, tiếp nhận tài sản là công trình hạ tầng kỹ thuật điện do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hiến, biếu, tặng cho tỉnh được thực hiện theo Chương IV Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của bên bàn giao

- Tổ chức lập phương án bàn giao quản lý trong dự án khu đô thị, khu nhà ở theo quy định tại Điều 5 Quy định này.

- Phối hợp thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận theo quy định tại Điều 9 Quy định này.

Điều 13. Trách nhiệm của Bên tiếp nhận

- Thực hiện các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội được quy định tại Quy định này.

- Tiếp nhận các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội đủ điều kiện tiếp nhận do chủ đầu tư bàn giao

Điều 14. Tổ chức thực hiện

- Sở Xây dựng

  - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phân cấp, hướng dẫn và theo dõi tổ chức bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội tại các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở theo quy định;

  - Tổng hợp, hướng dẫn cho bên tiếp nhận xử lý đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận bàn giao. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, thì chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

  - Khi tổ chức thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở theo thẩm quyền hoặc kiểm tra phương án bàn giao tiếp nhận trong báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án không thuộc thẩm quyền thẩm định hoặc khi có Văn bản trả lời gửi cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua hoặc về việc đất đã có hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây nhà ở thì phải kiểm tra, đánh giá phương án bàn giao quản lý trong dự án khu đô thị, khu nhà ở đảm bảo tuân thủ đúng các quy định tại Điều 38 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ và các nội dung tại Điều 29 Nghị định 217/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị tiếp nhận tài sản, đề xuất của các bên liên quan và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Sở Tài chính thực hiện tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện quản lý, sử dụng các công trình nêu trên đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo thực hiện hiệu lực, hiệu quả theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, trừ trường hợp bên tiếp nhận có đề nghị và tự bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

- Các sở, ban, ngành liên quan

  - Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Bên tiếp nhận trong quá trình bàn giao, tiếp nhận.

  - Đóng góp ý kiến liên quan đến lĩnh vực, chức năng quản lý khi được lấy ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án, trong đó đảm bảo phải có nội dung sơ bộ phương án bàn giao quản lý theo quy định hiện hành.

- Ủy ban nhân dân cấp xã

  - Thực hiện trách nhiệm của bên tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội tại các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

  - Trong quá trình tiếp nhận bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng để được hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tiếp nhận bàn giao.

Điều 15. Xử lý chuyển tiếp

- Đối với trường hợp dự án khu đô thị, khu nhà ở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị định số 35/2023/NĐ-CP có hiệu lực nhưng chưa có phương án bàn giao quản lý được phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức thực hiện lập phương án bàn giao quản lý theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

- Đối với các dự án đang thực hiện với nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội, ngoài các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội đã bàn giao trước ngày Quy định này có hiệu lực, các hạng mục công trình còn lại chưa bàn giao thì phải thực hiện theo Quy định này.

# PHỤ LỤC DANH MỤC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH BÀN GIAO

(Ban hành kèm theo Quyết định số …./2026/QĐ-UBND ngày….của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

# Hệ thống giao thông:

| Tên | Theo hồ sơ quy hoạch |  |  |  | Theo hồ sơ thiết kế |  |  |  | Theo hồ sơ hoàn công |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chiều dài (m) | Chiều rộng mặt cắt ngang (m) | Kết cấu mặt đường, cầu | Kết cấu mặt vỉa hè, lề bộ hành | Chiều dài (m) | Chiều rộng mặt cắt ngang (m) | Kết cấu mặt đường, cầu | Kết cấu mặt vỉa hè, lề bộ hành | Chiều dài (m) | Chiều rộng mặt cắt ngang (m) | Kết cấu mặt đường, cầu | Kết cấu mặt vỉa hè, lề bộ hành |  |
| Đường… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cầu, cống ngang… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng | L = …m; S = …m2 |  |  |  | L = …m; S = …m2 |  |  |  | L = …m; S = …m2 |  |  |  |  |

# Hệ thống thoát nước

| Tên đường | Theo hồ sơ quy hoạch |  |  |  | Theo hồ sơ thiết kế |  |  |  | Theo hồ sơ hoàn công |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống thoát nước mặt |  | Hệ thống thoát nước sinh hoạt |  | Hệ thống thoát nước mặt |  | Hệ thống thoát nước sinh hoạt |  | Hệ thống thoát nước mặt |  | Hệ thống thoát nước sinh hoạt |  |  |
|  | Số lượng giếng thu | Kích thước và chiều dài cống | Số lượng giếng thu | Kích thước và chiều dài cống | Số lượng giếng thu | Kích thước và chiều dài cống | Số lượng giếng thu | Kích thước và chiều dài cống | Số lượng giếng thu | Kích thước và chiều dài cống | Số lượng giếng thu | Kích thước và chiều dài cống |  |
| Đường… | …cái | Ø…: …m | …cái | Ø…: …m | …cái | Ø…: …m | …cái | Ø…: …m | …cái | Ø…:…m | …cái | Ø…: …m |  |
| Đường… | …cái | Ø…:…m | …cái | Ø…: …m | …cái | Ø…: …m | …cái | Ø…: …m | …cái | Ø…:…m | …cái | Ø…: …m |  |
| Tổng cộng | …cái | Ø…:…m | …cái | Ø…: …m | …cái | Ø…: …m | …cái | Ø…: …m | …cái | Ø…:…m | …cái | Ø…: …m |  |

# Hệ thống cây xanh:

| Tên đường | Theo hồ sơ quy hoạch |  |  | Theo hồ sơ thiết kế |  |  | Theo hồ sơ hoàn công |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chủng loại cây | Đơn vị tính | Số lượng | Chủng loại cây | Đơn vị tính | Số lượng | Chủng loại cây | Đơn vị tính | Số lượng |  |
| Đường… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đường… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Hệ thống chiếu sáng:

| Tên đường | Theo hồ sơ quy hoạch |  |  |  | Theo hồ sơ thiết kế |  |  |  | Theo hồ sơ hoàn công |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số lượng trụ đèn | Khoảng cách, cách bố trí đèn | Loại đèn, công suất đèn | Chiều cao, cách bố trí đèn | Số lượng trụ đèn | Khoảng cách, cách bố trí đèn | Loại đèn, công suất đèn | Chiều cao, cách bố trí đèn | Số lượng trụ đèn | Khoảng cách, cách bố trí đèn | Loại đèn, công suất đèn | Chiều cao, cách bố trí đèn |  |
| Đường… | … trụ | …m | …; …W | …m; | … trụ | …m | ; …W | …m: | … trụ | …m | ; …W | …m; |  |
| Đường… | … trụ | …m | …; …W | …m; | … trụ | …m | ; …W | …m: | … trụ | …m | ; …W | …m; |  |
| Công viên | … trụ | …m | …; …W | …m; | … trụ | …m | ; …W | …m: | … trụ | …m | ; …W | …m; |  |
| Tổng cộng | … trụ | …m | …; …W | …m; | … trụ | …m | ; …W | …m: | … trụ | …m | ; …W | …m; |  |

# Hệ thống cấp nước và chữa cháy:

| Tên đường | Theo hồ sơ quy hoạch |  |  |  |  |  | Theo hồ sơ thiết kế |  |  |  |  |  | Theo hồ sơ hoàn công |  |  |  |  |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống cấp nước |  |  | Hệ thống chữa cháy |  |  | Hệ thống cấp nước |  |  | Hệ thống chữa cháy |  |  | Hệ thống cấp nước |  |  | Hệ thống chữa cháy |  |  |  |  |
|  | Số lượng đồng hồ nước | Kích thước và chiều dài ống cấp nước | Số lượng trụ cứu hỏa |  | Đường kính, khoảng cách trụ cứu hỏa | Số lượng đồng hồ nước |  | Kích thước và chiều dài ống cấp nước | Số lượng trụ cứu hỏa |  | Đường kính, khoảng cách trụ cứu hỏa | Số lượng đồng hồ nước |  | Kích thước và chiều dài ống cấp nước | Số lượng trụ cứu hỏa |  | Đường kính, khoảng cách trụ cứu hỏa |  |  |
| Đường… | …cái | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m | …cái |  | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m | …cái |  | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m |  |  |
| Đường… | …cái | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m | …cái |  | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m | …cái |  | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m |  |  |
| Đường… | …cái | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m | …cái |  | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m | …cái |  | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m |  |  |
| Đường… | …cái | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m | …cái |  | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m | …cái |  | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m |  |  |
| Tổng cộng | …cái | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m | …cái |  | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m | …cái |  | Ø…: …m | …trụ |  | Ø…: …m |  |  |

# Hệ thống cấp điện:

| Tên đường | Theo hồ sơ quy hoạch |  |  |  | Theo hồ sơ thiết kế |  |  |  | Theo hồ sơ hoàn công |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguồn điện cấp | Số lượng trạm biến áp | Số lượng trụ điện, tủ điện | Cách bố trí dây (ngầm hay trên cao) | Nguồn điện cấp | Số lượng trạm biến áp | Số lượng trụ điện, tủ điện | Cách bố trí dây (ngầm hay trên cao) | Nguồn điện cấp | Số lượng trạm biến áp | Số lượng trụ điện, tủ điện | Cách bố trí dây (ngầm hay trên cao) |  |
| Đường… | … vol | … cái | …trụ:…cái |  | … vol | … cái | …trụ:…cái |  | … vol | … cái | …trụ:…cái |  |  |
| Đường… | … vol | … cái | …trụ:…cái |  | … vol | … cái | …trụ:…cái |  | … vol | … cái | …trụ:…cái |  |  |
| Tổng cộng | … vol | … cái | …trụ:…cái |  | … vol | … cái | …trụ:…cái |  | … vol | … cái | …trụ:…cái |  |  |

# Hệ thống xử lý nước thải:

| Hạng mục | Theo hồ sơ quy hoạch |  | Theo hồ sơ thiết kế |  | Theo hồ sơ hoàn công |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công suất (m3/ngđ) | Kích thước A (m) x B(m) x H (m) | Công suất (m3/ngđ) | Kích thước A (m) x B(m) x H (m) | Công suất (m3/ngđ) | Kích thước A (m) x B(m) x H (m) |  |
| Trạm bơm |  |  |  |  |  |  |  |
| Trạm xử lý nước thải |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhà máy xử lý nước thải |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

# Công trình hào và tuy nen kỹ thuật.

| Tên đường | Theo hồ sơ quy hoạch |  |  | Theo hồ sơ thiết kế |  |  | Theo hồ sơ hoàn công |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bể cáp (kích thước và số lượng) | Ống chờ (kích thước và số lượng) | Hào kỹ thuật (kích thước và chiều dài m) | Bể cáp (kích thước và số lượng) | Ống chờ (kích thước và số lượng) | Hào kỹ thuật (kích thước và chiều dài ) | Bể cáp (kích thước và số lượng) | Ống chờ (kích thước và số lượng) | Hào kỹ thuật (kích thước và chiều dài) |  |
| Tuyến đường… | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |  |
| Tuyến đường…. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |  |
| Tổng cộng | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |  |